## Projektplan
Nicht begonnen
In Bearbeitung
Abgeschlossen
Verzug
Projektplan Masterarbeit
|  |  |  | Version: | 1.0
| Projektleiter | bami / lolu
| Projektstart | 2016-09-13 |  | Projektstatus
| Heute | 2017-01-20 |  | 52.5% | [5 empty] | KW 38 | [6 empty] | KW 39 | [6 empty] | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW 45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47 | [6 empty] | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4 | [6 empty] | KW 5 | [6 empty] | KW 6 | [6 empty] | KW 7 | [6 empty] | KW 8 | [6 empty] | KW 9 | [6 empty] | KW 10 | [6 empty] | KW 11 | [6 empty] | KW 12 | [6 empty] | KW 13 | [6 empty] | KW 14 | [6 empty] | KW 15 | [6 empty] | KW 16 | [6 empty] | KW 17 | [6 empty] | KW 18 | [6 empty] | KW 19 | [6 empty] | KW 20 | [6 empty] | KW 21 | [6 empty] | KW 22 | [6 empty] | KW 23 | [6 empty] | KW 24 | [6 empty] | KW 25 | [6 empty] | KW 26 | [6 empty] | KW 27 | [6 empty] | KW 28 | [6 empty] | KW 29 | [6 empty] | KW 30 | [6 empty] | KW 31 | [6 empty] | KW 32 | [6 empty] | KW 33 | [6 empty] | KW 34 | [6 empty] | KW 35 | [6 empty] | KW 36 | [6 empty] | KW 37 | [6 empty] | KW 38 | [6 empty] | KW 39 | [6 empty] | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW 45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47 | [6 empty] | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3 | [6 empty] | KW 4 | [6 empty] | KW 5 | [6 empty] | KW 6 | [6 empty] | KW 7 | [6 empty] | KW 8 | [6 empty] | KW 9 | [6 empty] | KW 10 | [6 empty] | KW 11 | [6 empty] | KW 12
| Liefertermin | 2017-06-12 | [7 empty] | 2016-09-12 | [6 empty] | 2016-09-19 | [6 empty] | 2016-09-26 | [6 empty] | 2016-10-03 | [6 empty] | 2016-10-10 | [6 empty] | 2016-10-17 | [6 empty] | 2016-10-24 | [6 empty] | 2016-10-31 | [6 empty] | 2016-11-07 | [6 empty] | 2016-11-14 | [6 empty] | 2016-11-21 | [6 empty] | 2016-11-28 | [6 empty] | 2016-12-05 | [6 empty] | 2016-12-12 | [6 empty] | 2016-12-19 | [6 empty] | 2016-12-26 | [6 empty] | 2017-01-02 | [6 empty] | 2017-01-09 | [6 empty] | 2017-01-16 | [6 empty] | 2017-01-23 | [6 empty] | 2017-01-30 | [6 empty] | 2017-02-06 | [6 empty] | 2017-02-13 | [6 empty] | 2017-02-20 | [6 empty] | 2017-02-27 | [6 empty] | 2017-03-06 | [6 empty] | 2017-03-13 | [6 empty] | 2017-03-20 | [6 empty] | 2017-03-27 | [6 empty] | 2017-04-03 | [6 empty] | 2017-04-10 | [6 empty] | 2017-04-17 | [6 empty] | 2017-04-24 | [6 empty] | 2017-05-01 | [6 empty] | 2017-05-08 | [6 empty] | 2017-05-15 | [6 empty] | 2017-05-22 | [6 empty] | 2017-05-29 | [6 empty] | 2017-06-05 | [6 empty] | 2017-06-12 | [6 empty] | 2017-06-19 | [6 empty] | 2017-06-26 | [6 empty] | 2017-07-03 | [6 empty] | 2017-07-10 | [6 empty] | 2017-07-17 | [6 empty] | 2017-07-24 | [6 empty] | 2017-07-31 | [6 empty] | 2017-08-07 | [6 empty] | 2017-08-14 | [6 empty] | 2017-08-21 | [6 empty] | 2017-08-28 | [6 empty] | 2017-09-04 | [6 empty] | 2017-09-11 | [6 empty] | 2017-09-18 | [6 empty] | 2017-09-25 | [6 empty] | 2017-10-02 | [6 empty] | 2017-10-09 | [6 empty] | 2017-10-16 | [6 empty] | 2017-10-23 | [6 empty] | 2017-10-30 | [6 empty] | 2017-11-06 | [6 empty] | 2017-11-13 | [6 empty] | 2017-11-20 | [6 empty] | 2017-11-27 | [6 empty] | 2017-12-04 | [6 empty] | 2017-12-11 | [6 empty] | 2017-12-18 | [6 empty] | 2017-12-25 | [6 empty] | 2018-01-01 | [6 empty] | 2018-01-08 | [6 empty] | 2018-01-15 | [6 empty] | 2018-01-22 | [6 empty] | 2018-01-29 | [6 empty] | 2018-02-05 | [6 empty] | 2018-02-12 | [6 empty] | 2018-02-19 | [6 empty] | 2018-02-26 | [6 empty] | 2018-03-05 | [6 empty] | 2018-03-12 | [6 empty] | 2018-03-19
 | time axis 2016-09-12 to 2018-03-25
| Aufgabe | Bearbeiter | Start | Dauer AT | Ende | Fortschritt | CalcDone | CalcDate | Status | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
P | Projektablaufplanung Gesamtprojekt |  | 2016-09-13 | 250 | 2016-12-31 | 52.5% | 131 | 2017-03-14 | In Bearbeitung | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
P 1 | Vorgaben BFH | bami | 2016-08-27 | 110 | 2016-12-31 | 50% |  |  | Verzug | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
P 2 | Detailplaung WHR | bami/lolu | 2016-09-13 | 109 | 2016-12-31 | 55% |  |  | Verzug | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
1 | Vorgaben BFH | bami | 2016-09-13 | 109 | 2016-12-31 | 50% | 55 | 2016-11-28 | Verzug | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
1.1 | Masterarbeit Workshop 1+ 2 |  | 2016-08-27 | 1 | 2016-08-29 | 100% | 1 | 2016-08-29 | Abgeschlossen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.2 | Einreichen der Aufgabenstellung |  | 2016-11-17 | 1 | 2016-11-17 | 100% | 1 | 2016-11-17 | Abgeschlossen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.3 | Einrecichen vom Formular Aufgabenstellug |  | 2016-11-17 | 1 | 2016-11-17 | 100% |  |  | Abgeschlossen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.4 | Bewertung der Aufgabenstellung |  | 2016-11-14 | 1 | 2016-09-09 | 100% | 1 | 2016-11-14 | Abgeschlossen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.5 | Zuteilung des Experten |  | 2016-11-14 | 1 | 2016-09-09 | 100% | 1 | 2016-11-14 | Abgeschlossen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.6 | Einreichen der def. Aufgabenstellung |  | 2016-11-28 | 1 | 2016-09-09 | 100% | 1 | 2016-11-28 | Abgeschlossen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.7 | Verbesserungen der Aufgabenstellung |  | 2016-12-16 | 7 | 2016-11-30 | 100% | 7 | 2016-12-26 | Abgeschlossen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.8 | Einreichen von Formularen def. |  | 2016-12-12 | 1 | 2016-12-12 | 100% | 1 | 2016-12-12 | Abgeschlossen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.9 | Ausführung |  | 2016-12-12 | 43 | 2017-02-08 | 30% | 13 | 2016-12-28 | In Bearbeitung | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.10 | Zwischenreviwe |  | 2017-02-08 | 1 | 2017-02-08 | 0% | 0 | 2017-02-07 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.11 | Protokoll Zwischenreview |  | 2017-02-08 | 1 | 2017-02-08 | 0% | 0 | 2017-02-07 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.11 | Korrekturen / Ergänzungen |  | 2017-02-09 | 88 | 2017-06-12 | 0% | 0 | 2017-02-08 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.12 | Einreichen Diplomarbeit |  | 2017-06-12 | 1 | 2017-06-12 | 0% | 0 | 2017-06-09 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.13 | Poster |  | 2017-07-04 | 1 | 2017-07-04 | 0% | 0 | 2017-07-03 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.14 | öffentliche Präsentation |  | 2017-08-15 | 1 | 2017-08-15 | 0% | 0 | 2017-08-14 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.15 | Mündliche Prüfung |  | 2017-09-25 | 1 | 2017-09-25 | 0% | 0 | 2017-09-22 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.16 | Bewertung |  | 2017-09-25 | 1 | 2017-09-25 | 0% | 0 | 2017-09-22 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
1.17 | Diplomfeier |  | 2017-11-01 | 1 | 2017-11-01 | 0% | 0 | 2017-10-31 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-19; 2016-09-26; 2016-10-03; 2016-10-10; 2016-10-17; 2016-10-24; 2016-10-31; 2016-11-07; 2016-11-14; 2016-11-21; 2016-11-28; 2016-12-05; 2016-12-12; 2016-12-19; 2016-12-26; 2017-01-02; 2017-01-09; 2017-01-16; 2017-01-23; 2017-01-30; 2017-02-06; 2017-02-13; 2017-02-20; 2017-02-27; 2017-03-06; 2017-03-13; 2017-03-20; 2017-03-27; 2017-04-03; 2017-04-10; 2017-04-17; 2017-04-24; 2017-05-01; 2017-05-08; 2017-05-15; 2017-05-22; 2017-05-29; 2017-06-05; 2017-06-12; 2017-06-19; 2017-06-26; 2017-07-03; 2017-07-10; 2017-07-17; 2017-07-24; 2017-07-31; 2017-08-07; 2017-08-14; 2017-08-21; 2017-08-28; 2017-09-04; 2017-09-11; 2017-09-18; 2017-09-25; 2017-10-02; 2017-10-09; 2017-10-16; 2017-10-23; 2017-10-30; 2017-11-06; 2017-11-13; 2017-11-20; 2017-11-27; 2017-12-04; 2017-12-11; 2017-12-18; 2017-12-25; 2018-01-01; 2018-01-08; 2018-01-15; 2018-01-22; 2018-01-29; 2018-02-05; 2018-02-12; 2018-02-19; 2018-02-26; 2018-03-05; 2018-03-12; 2018-03-19
2 | Detailplaung WHR | bami/lolu | 2016-07-01 | 346 | 2017-06-12 | 55% | 190 | 2017-03-23 | In Bearbeitung | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
2.1 | Besprechung lolu / bami | bami/lolu | 2016-09-13 | 136 | 2017-01-27 | 100% | 136 | 2017-03-21 | Abgeschlossen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
2.2 | Planung Workshop externe Firma |  | 2016-09-14 | 29 | 2016-10-24 | 100% | 29 | 2016-10-24 | Abgeschlossen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
2.3 | Auswahl Thema Masterarbeit |  | 2016-09-20 | 40 | 2016-11-14 | 100% | 40 | 2016-11-14 | Abgeschlossen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
2.4 | Termin Workshop externe Firma |  | 2016-11-22 | 100 | 2017-04-10 | 100% | 100 | 2017-04-10 | Abgeschlossen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
2.5 | Durchführung Workshop |  | 2016-11-22 | 42 | 2017-01-18 | 100% | 42 | 2017-01-18 | Abgeschlossen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
2.6 | Erfassung Lieferanten pro Warengruppe |  | 2017-02-14 | 29 | 2017-03-24 | 0% | 0 | 2017-02-13 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
2.7 | Erfassung Sortimentsangebot pro Warengrupppe |  | 2017-02-14 | 4 | 2017-02-17 | 0% | 0 | 2017-02-13 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
2.8 | Erfassung Anforderungen / Leiter Warengruppe |  | 2017-02-14 | 1 | 2017-02-14 | 0% | 0 | 2017-02-13 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
2.9 | Zusammenfassung Anforderungen / Leiter Warengruppe |  | 2017-03-20 | 10 | 2017-03-31 | 0% | 0 | 2017-03-17 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
2.10 | Entscheid Strategie GL |  | 2017-03-31 | 5 | 2017-04-06 | 0% | 0 | 2017-03-30 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
0 | <Tätigkeit hier eintragen> | NN | 2017-01-20 | 0 | 2017-01-19 | 0% | 0 | 2017-01-19 | Nicht begonnen | bar: 2016-09-17; 2016-09-24; 2016-10-01; 2016-10-08; 2016-10-15; 2016-10-22; 2016-10-29; 2016-11-05; 2016-11-12; 2016-11-19; 2016-11-26; 2016-12-03; 2016-12-10; 2016-12-17; 2016-12-24; 2016-12-31; 2017-01-07; 2017-01-14; 2017-01-21; 2017-01-28; 2017-02-04; 2017-02-11; 2017-02-18; 2017-02-25; 2017-03-04; 2017-03-11; 2017-03-18; 2017-03-25; 2017-04-01; 2017-04-08; 2017-04-15; 2017-04-22; 2017-04-29; 2017-05-06; 2017-05-13; 2017-05-20; 2017-05-27; 2017-06-03; 2017-06-10; 2017-06-17; 2017-06-24; 2017-07-01; 2017-07-08; 2017-07-15; 2017-07-22; 2017-07-29; 2017-08-05; 2017-08-12; 2017-08-19; 2017-08-26; 2017-09-02; 2017-09-09; 2017-09-16; 2017-09-23; 2017-09-30; 2017-10-07; 2017-10-14; 2017-10-21; 2017-10-28; 2017-11-04; 2017-11-11; 2017-11-18; 2017-11-25; 2017-12-02; 2017-12-09; 2017-12-16; 2017-12-23; 2017-12-30; 2018-01-06; 2018-01-13; 2018-01-20; 2018-01-27; 2018-02-03; 2018-02-10; 2018-02-17; 2018-02-24; 2018-03-03; 2018-03-10; 2018-03-17; 2018-03-24
Formulas:
Ende = MAX([Ende, row below]:F15)
Ende = WORKDAY(IF(WEEKDAY([Start],1)=7,[Start]+2,IF(WEEKDAY([Start],1)=1,[Start]+1,[Start])),[Dauer AT]-1,)
CalcDate = WORKDAY(IF(WEEKDAY([Start],1)=7,[Start]+2,IF(WEEKDAY([Start],1)=1,[Start]+1,[Start])),[CalcDone]-1,)