## Tabelle1
Masterarbeit
Mirjam Baumann | [5 empty] | Projektstart [PS] : | 2016-09-13
 | time axis 2016-09-12 to 2017-01-22
[13 empty] | KW 37 | [6 empty] | KW 38 | [6 empty] | KW 39 | [6 empty] | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW 44 | [6 empty] | KW 45 | [6 empty] | KW 46 | [6 empty] | KW 47 | [6 empty] | KW 48 | [6 empty] | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. | Aufgabe | ben1 | ben2 | ben3 | Wer | Start | Dauer | Ende | Status |  | Ber.Anteil | Ber.Datum | 2016-09-12: 2016-09-12; 2016-09-19: 2016-09-19; 2016-09-26: 2016-09-26; 2016-10-03: 2016-10-03; 2016-10-10: 2016-10-10; 2016-10-17: 2016-10-17; 2016-10-24: 2016-10-24; 2016-10-31: 2016-10-31; 2016-11-07: 2016-11-07; 2016-11-14: 2016-11-14; 2016-11-21: 2016-11-21; 2016-11-28: 2016-11-28; 2016-12-05: 2016-12-05; 2016-12-12: 2016-12-12; 2016-12-19: 2016-12-19; 2016-12-26: 2016-12-26; 2017-01-02: 2017-01-02; 2017-01-09: 2017-01-09; 2017-01-16: 2017-01-16
… :-)… | [12 empty] | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
1 | Vorgaben BFH
1.01 | Masterarbeit Workshop 1+ 2 |  |  |  |  | 2016-08-27 | 2 | 2016-08-28 | 100% | 999 | 2 | 2016-08-28
1.02 | Einreichen der Aufgabenstellung |  |  |  |  | 2016-11-17 | 1 | 2016-11-17 | 100% | 855 |  | 2016-11-16
1.03 | Einrecichen vom Formular Aufgabenstellug |  |  |  |  | 2016-11-17 | 1 | 2016-11-17 | 100% | 855 | 1 | 2016-11-17
1.04 | Bewertung der Aufgabenstellung |  |  |  |  | 2016-11-14 | 1 | 2016-11-14 | 100% | 855 | 1 | 2016-11-14
1.05 | Zuteilung des Experten |  |  |  |  | 2016-11-14 | 1 | 2016-11-14 | 100% | 999 | 1 | 2016-11-14
1.06 | Einreichen der def. Aufgabenstellung |  |  |  |  | 2016-11-28 | 1 | 2016-11-28 | 100% | 999 | 1 | 2016-11-28
1.07 | Verbesserungen der Aufgabenstellung |  |  |  |  | 2016-12-16 | 7D | 2016-12-27 | 80%
1.08 | Einreichen von Formularen def. |  |  |  |  | 2016-12-12 | 1 | 2016-12-12 | 0%
1.09 | Ausführung |  |  |  |  | 2016-12-12 | 84 | 2017-02-22 | 0% | bar: 2016-12-19 F
1.1 | Zwischenreviwe |  |  |  |  | 2017-02-22 | 1 | 2017-02-22 | 0% |  | 0 | 2017-02-21
1.11 | Protokoll Zwischenreview |  |  |  |  | 2017-03-08 | 1 | 2017-03-08 | 0% |  | 0 | 2017-03-07
1.12 | Einreichen Diplomarbeit |  |  |  |  | 2017-06-12 | 1 | 2017-06-12 | 0% |  | 0 | 2017-06-11
1.13 | Poster |  |  |  |  | 2017-07-04 | 1 | 2017-07-04 | 0% |  | 0 | 2017-07-03
1.14 | öffentliche Präsentation |  |  |  |  | 2017-08-15 | 1 | 2017-08-15 | 0% |  | 0 | 2017-08-14
1.15 | Mündliche Prüfung |  |  |  |  | 2017-07-16 | 1 | 2017-07-16 | 0% |  | 0 | 2017-07-15
1.16 | Bewertung |  |  |  |  | 2017-09-25 | 1 | 2017-09-25 | 0% |  | 0 | 2017-09-24
1.17 | Diplomfeier |  |  |  |  | 2017-11-01 | 1 | 2017-11-01 | 0% |  | 0 | 2017-10-31
2 | Detailplanung WHR
2.01 | Besprechung lolu / bami |  |  |  |  | 2016-09-13 | 1 | 2016-09-13 | 100% | 855 | 1 | 2016-09-13
2.02 | Planung Schulung externe Firma |  |  |  |  | 2016-09-14 | 10 | 2016-09-23 | 100% | 855 | 10 | 2016-09-23
2.03 | Auswahl Thema |  |  |  |  | 2016-09-20 | 1 | 2016-09-20 | 100% | 855 | 1 | 2016-09-20
2.04 | Termin Schulung externe Firma |  |  |  |  | 2016-11-22 | 3 | 2016-11-24 | 100% | 855 | 3 | 2016-11-24
2.05 | Durchführung Workshop |  |  |  |  | 22,11,16 | 1 D | 22,11,16 | 100% | 855
3 | Schreibarbeiten
3.01 | Erstellen der Dokumente |  |  |  |  | 2016-09-13 | 28 | 2016-10-10 | 100% | 855 | 28 | 2016-10-10
3.02 | Erstellen der Aufgabenstellung |  |  |  |  | 2016-09-13 | 49 | 2016-10-17 | 100% | 855 | 35 | 2016-10-17
:-) …
© Copyright by MeineVorlagen – www.MeineVorlagen.com - Alle Rechte vorbehalten
Note on A8: MeineVorlage.com: Diese Spalte hat eine Forme hinterlegt. Falls du diese gelöscht hast, dann kopiere die nachfolgende Formel in die Zelle "A16", nun kopierst du diese Zelle, markierst nun alle Zellen bis zum unteren Rand und fügst dann die kopierte Zelle wieder ein. Formel: =WENN(B16="";"";WENN(A15="";WENN(MAX($A15:A$16)=0;1;ABRUNDEN(MAX($A15:A$16)+1;0));A15+0.01))
Note on I8: MeineVorlage.com: Diese Spalte hat eine Forme hinterlegt. Falls du diese gelöscht hast, dann kopiere die nachfolgende Formel in die Zelle "i16", nun kopierst du diese Zelle, markierst nun alle Zellen bis zum unteren Rand und fügst dann die kopierte Zelle wieder ein. Formel: =WENN(G16="";"";WENN(H16="M";"";WENN(H16="";"";ARBEITSTAG(G16;H16-1;Feiertage))))
Note on K8: MeineVorlage.com: Diese Spalte hat eine Forme hinterlegt. Falls du diese gelöscht hast, dann kopiere die nachfolgende Formel in die Zelle "K16", nun kopierst du diese Zelle, markierst nun alle Zellen bis zum unteren Rand und fügst dann die kopierte Zelle wieder ein. Formel: =WENN(G16="";"";WENN(H16="";"";WENN(J16=1;999;WENN(H16="M";G16-HEUTE();M16-HEUTE()))))
Note on L8: MeineVorlage.com: Diese Spalte hat eine Forme hinterlegt. Falls du diese gelöscht hast, dann kopiere die nachfolgende Formel in die Zelle "L16", nun kopierst du diese Zelle, markierst nun alle Zellen bis zum unteren Rand und fügst dann die kopierte Zelle wieder ein. Formel: =WENN(G16="";"";WENN(H16="M";"";RUNDEN(J16*SUMME(I16-G16+1);0)))
Note on M8: MeineVorlage.com: Diese Spalte hat eine Forme hinterlegt. Falls du diese gelöscht hast, dann kopiere die nachfolgende Formel in die Zelle "M16", nun kopierst du diese Zelle, markierst nun alle Zellen bis zum unteren Rand und fügst dann die kopierte Zelle wieder ein. Formel: =WENN(G16="";"";WENN(I16="";"";G16+L16-1))